УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Ярославской области

от                        №

План

мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11 |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ЕГЭ на основе показателей мониторинга качества подготовки обучающихся и разработка адресных рекомендаций | октябрь - декабрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.2. | Проведение регионального совещания с лицами, ответственными за координацию работы по подготовке и проведения ГИА-11 в муниципальном (городском) округе, по итогам проведения ГИА-11 в 2025 году | ноябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 1.3. | Проведение совещания с председателями ПК ГИА-11 по итогам проведения ГИА-11 в 2025 году, планирование деятельности ПК на 2026 год | ноябрь - декабрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.4. | Проведение анализа результатов ИС(И) 2025/2026 учебного года и размещение аналитического сборника на официальном сайте ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | до 01 апреля 2025 | ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 1.5. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2026 году | июль - октябрь 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.6. | Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней) | август 2026 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.7. | Подготовка информационно-статистического сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2026 году» | август 2026 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 1.9. | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 | август 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК |
| II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2025 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области | октябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.2. | Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2025 году и вопросов качества образования на РУМО | по отдельному плану | ГАУ ДПО ЯО ИРО, МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 2.3. | Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2025 году, особенностей подготовки и проведения ГИА-11 в 2026 году в рамках заседания «Директорского клуба» | в течение учебного года | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО |
| 2.4. | Проведение мероприятий по развитию региональной системы образования, разработанных на основе рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам ГИА-11 в 2025 году | по отдельному плану ИРО | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.5. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11 | в течение учебного года | ОМСУ, ОО |
| 2.6. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании | в течение учебного года | ОМСУ, ОО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и приведение нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, ИС(И) в 2025/2026 учебном году в Ярославской области, в соответствие федеральным нормативно-правовым актам | по мере необходимости | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.1. | Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 2027 году | октябрь 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 3.1.2. | Положение о ГЭК по проведению ГИА-11 Положение о ПК в Ярославской области при проведении ГИА-11 Положение об АК в Ярославской области при проведении ГИА-11 | при необходимости внесения изменений | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.3. | Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-11 в Ярославской области | при необходимости внесения изменений | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.4. | Об утверждении Положения о ППЭ при проведении ГИА-11 | при необходимости внесения изменений | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.5. | Об утверждении перечня ППЭ ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году | январь 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.6. | Об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской области | при необходимости внесения изменений | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 3.1.7. | Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ИС(И) | октябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.8. | Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ГИА-11, ЕГЭ | октябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.9. | Об утверждении состава ГЭК Ярославской области | январь 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.10. | Об образовании АК и утверждении ее состава | январь 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.11. | Об утверждении Правил заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году | январь - февраль 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.12. | Об утверждении Памятки о правилах проведения ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ) в 2026 году | январь - февраль 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.13. | Об утверждении мест хранения ЭМ при проведении ЕГЭ и лиц, ответственных за хранение ЭМ | не позднее чем за две недели перед каждым периодом ЕГЭ | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.14. | Об утверждении графика возврата ЭМ ЕГЭ из ППЭ по завершении экзаменов в ППЭ | по отдельному графику | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.15. | Об утверждении составов руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году | февраль 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.16. | Об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11, утверждении их составов и графика работы | март 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.18. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ГВЭ | февраль - май 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.19. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ | март 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.20. | Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году | февраль 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.21. | Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ при проведении ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году | не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменов | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.22. | Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.23. | О допуске медицинских работников, специалистов ПАО «Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2026 году | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | МО |
| 3.1.24. | Об утверждении Порядка проведения ИС(И) на территории Ярославской области | при необходимости внесения изменений | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.25. | Об утверждении Памятки о порядке проведения ИС(И) | ноябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.26. | Об утверждении Правил заполнения бланков ИС(И) в 2025/2026 учебном году | октябрь - ноябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.27. | Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС(И) в 2025/2026 учебном году | ноябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.28. | Об утверждении перечня мест проведения ИС(И) для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2025/2026 учебном году | октябрь - ноябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.29. | Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2025/2026 учебном году | ноябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.30. | Об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2025/2026 учебном году | ноябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 3.1.31. | Подготовка приказов о проведении тренировочных мероприятий | в соответствии с графиком Рособрнадзора | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11 | в соответствии с графиком выполнения работ | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.2. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ | декабрь 2025 - декабрь 2026 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.3. | Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ | октябрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.4. | Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ | до 01 марта 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 4.5. | Определение объема средств регионального бюджета на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области в 2027 году | июль 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА») | в соответствии с графиком Рособрнадзора | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.2. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий и ГИА-11 на региональном уровне | по региональному графику | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.3. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации», «Станции экспертизы») | май 2026 | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.4. | Организация подготовки лиц, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | март –июнь, август 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.5. | Организация обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И) | ноябрь 2025 | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 5.6. | Проведение семинара для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)» | ноябрь 2025 | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 5.7. | Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ | по графику ФИПИ | Эксперты ПК |
| 5.8. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - апрель 2026 | Председатели ПК, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО, МО |
| 5.9. | Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ | январь - май 2026 | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 5.10. | Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11 | по графику ФИПИ | Председатели ПК |
| 5.11. | Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | по графику ФИПИ | Эксперты ПК |
| 5.12. | Проведение семинара для членов АК | апрель 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.13. | Участие специалистов МО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11 | по плану Рособрнадзора/ ФЦТ | ГУ ЯО ЦОиККО |
| 5.14. | Проведение совещания с председателями ПК | апрель - май 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение ИС(И) в: − основную дату; − дополнительные даты | в соответствии с федеральным графиком | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.2. | Заполнение паспортов ППЭ | октябрь - декабрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО ОМСУ, ОО, руководители ОО, руководители ППЭ |
| 6.3. | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ | с 01 ноября 2025 до 01 февраля 2026 включительно | ОМСУ, ОО, места регистрации |
| 6.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | ноябрь 2025 - май 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.5. | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования на 2026 год, утвержденным Рособрнадзором | в соответствии с федеральным/ региональным графиком формирования РИС | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.6. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС, корректировка сведений в РИС | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.7. | Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и результатов ГИА-11 | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.8. | Внесение сведений в РИС ГИА о заказе ЭМ для проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком Рособрнадзора | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.9. | Организация взаимодействия с ФЦТ | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.10. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с: − Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка, кинологическая служба); − УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМ); − министерством здравоохранения Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); − службами энергообеспечения; − ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ) | февраль - сентябрь 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.11. | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов, организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ | февраль 2026 | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 6.12. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | в соответствии с расписанием проведения ГИА-11 | ОМСУ, ОО |
| 6.13. | Планирование ГИА-11: - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам; - назначение членов ПК на экзамены; - автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ | в соответствии с сроками внесения сведений в РИС | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 6.14. | Выдача токенов членам ГЭК | в соответствии с федеральным графиком | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.15. | Получение комплектов ЭМ из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ | в соответствии с федеральным графиком | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.16. | Организация печати ЭМ ГВЭ | в соответствии с расписанием проведения ГВЭ | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.17. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, апелляционной комиссии | март, апрель - май, август 2026 | МО, ОМСУ, ОО, ПАО «Ростелеком» |
| 6.18. | Организация работы регионального ситуационно-информационного центра | в соответствии с расписанием проведения ГИА-11 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОУ ЯО ЦПД |
| 6.19. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за один рабочий день до даты проведения экзамена | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.20. | Аккредитация представителей СМИ | весь период | МО |
| 6.21. | Формирование графика работы ПК ГИА-11 | не позднее чем за 20 дней до начала экзаменационного периода | ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, председатели ПК |
| 6.22. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | МО, ГЭК, ОМСУ, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ, руководитель ОО, в которой обучается участник ГИА-11 с ОВЗ |
| 6.23. | Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 и графиком обработки | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, ОМСУ, ОО, ППЭ |
| 6.24. | Организация работы по оказанию технической поддержки ППЭ по технологии печати ЭМ, сканирования бланков и форм в аудитории ППЭ, по устной части ЕГЭ по иностранным языкам, по информатике в компьютерной форме | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 6.25. | Организация работы АК | в соответствии с графиком работы АК | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) |  |  |
| 7.1.1. | Обеспечение работы разделов «Единый государственный экзамен», «Итоговое сочинение (изложение)» на официальном портале правительства Ярославской области | весь период | МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 7.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации: | весь период | ГУ ЯО ЦОиККО, ОО |
| 7.1.2.1. | о телефонах «Горячих линий» | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.2. | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА-11 (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.3. | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам | с октября 2025 (весь период) | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.4. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования | с октября 2025 (весь период) | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.5. | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования | с октября 2025 (весь период) | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.6. | об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, о датах проведения ИС(И), Порядке проведения и порядке проверки ИС(И) | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.7. | о сроках и местах регистрации для участия в ИС(И) для участников ЕГЭ | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) | МО, МОУО, ОО |
| 7.1.2.8. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.9. | о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, места регистрации, ОО |
| 7.1.2.10. | о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА-11 | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.11. | о сроках проведения ГИА-11 | после официального утверждения расписания | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.12. | об организации ГИА-11 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.13. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.14. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.15. | о сроке действия результатов ИС(И), ГИА-11 | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.2.16. | о местах расположения ППЭ | с января (весь период) | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 7.1.3. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1. - 7.1.2.17) | весь период | ОО |
| 7.1.5. | Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей): | согласно графику информирования | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО, места регистрации |
| 7.1.5.1. | о распределении участников ГИА-11 по ППЭ | не позднее чем за два дня до проведения экзаменов | ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО, места регистрации |
| 7.1.5.2. | о результатах ГИА-11 | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО | ОО, места регистрации |
| 7.1.5.3. | о местах и времени рассмотрения апелляций | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | АК, ОО |
| 7.1.5.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | секретарь ГЭК, ОМСУ, ОО |
| 7.1.6. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1. - 7.1.2.17) | весь период | ОО |
| 7.1.7. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 7.1.8. | Организация и проведение областного родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 | ноябрь - декабрь 2025 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 7.1.9. | Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11 | по плану ОМСУ, ОО | ОМСУ, руководители ОО |
| 7.2. | Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11: - составление медиаплана (основной этап); - подготовка информационных материалов для портала Правительства Ярославской области, сайта МО, профильных страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом); - размещение пресс-релизов и информационных материалов Рособрнадзора на ресурсах МО; - организация съемок для участия в акциях Рособрнадзора (Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для победы», роликов и др.); - мониторинг СМИ по тематике ГИА-11 и составление отчета о материалах, размещенных по инициативе МО. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2025/2026 учебном году: - подготовка публикаций в СМИ; - проведение пресс-конференций | в течение года | МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 7.3. | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) | в соответствии с федеральным графиком | ОМСУ, «Новая школа», ГУ ЯО ЦОиККО, ОО |
| 7.4. | Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс» |  |  |
| 7.4.1. | Информационно-методическое обеспечение: | Центр «Ресурс» |  |
| 7.4.1.1. | Размещение целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА-11 на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Помощь выпускникам в процессе подготовки к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ» | январь - март 2025 | Центр «Ресурс» |
| 7.4.1.2. | Освещение психологической подготовки ГИА-11 в социальных сетях, СМИ | март - май 2025 | Центр «Реурс» |
| 7.4.2. | Реализация практических мероприятий: |  | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.1. | Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 | в течение года | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.2. | Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11 | в течение года | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.3. | Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА-11 участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов | март - апрель 2025 | Центр «Ресурс» |
| 7.4.2.4. | Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО | март - апрель 2025 | Центр «Ресурс» |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Осуществление контроля за проведением ИС (И), ГИА-11 в 2025/2026 учебном году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС(И), ГИА-11 | в период проведения ИС(И), ГИА-11 | МО |
| 8.2. | Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11 | весь период | МО, ГЭК |
| 8.3. | Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО |
| 8.4. | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 | в соответствии с графиком и регламентом проведения тренировочных мероприятий | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, члены ГЭК, ОМСУ, ОО |
| 8.5. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11: − размещение информации на сайтах ОМСУ, ОО; − оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 году | весь период | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ |
| 8.6. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | в соответствии со сроками Рособрнадзора, региональным планом | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО |
| 8.7. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | март - июль, сентябрь 2026 | МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, ОО |

Используемые сокращения:

| АК | Апелляционная комиссия |
| --- | --- |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГАУ ДПО ЯО ИРО | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» |
| ГОУ ЯО ЦПД | Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям» |
| ГУ ЯО ЦОиККО | Государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия |
| ИПУОП | Интеграционнпая платформа управления образовательным процессом |
| ИС(И) | Итоговое сочинение (изложение) |
| «Новая школа» | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярослаский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| КИМ | Контрольные измерительные материалы |
| Места регистрации | Места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области |
| МО | Министерство образования Ярославской области |
| ОМСУ | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
| ОО | Образовательные организации, реализующие программы среднего общего образования |
| ПАО «Ростелеком» | Публичное акционерное общество «Ростелеком» |
| ПК | Предметная комиссия |
| Порядок | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора № 233/552 от 04.04.2024 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» |
| ППЭ | Пункт проведения экзаменов |
| ППК | Программа повышения квалификации |
| РИС | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РУМО | Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации |
| СМИ | Средства массовой информации |
| УМО | Учебно-методическое объединение |
| Участники с ОВЗ | Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды |
| УСС | Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» |
| УФСИН | Управление Федеральной службы исполнения наказаний |
| ФГОС | Федеральный государственный образовательный стандарт |
| ФГОС ООО | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 класс) |
| ФГОС СОО | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10-11 класс) |
| ФИС | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| ФЦТ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |
| Центр «Ресурс» | Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» |
| ШНОР | Школы с низкими образовательными результатами |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |